## Orcamento
Construtora Exemplo, Lda | [5 empty] | Orçamento
Obra: Moradia T3 — Palmarejo | [5 empty] | Data: 17/10/2026
Orçamento: Orçamento de construção (V1)
Valores em CVE
Código | Tipo | Descrição | Un. | Quant. | Preço unit. | Total (CVE)
01 | Capítulo | Estaleiro e trabalhos preparatórios
01.01 | Artigo | Montagem e desmontagem do estaleiro | gl | 1 | 186300
01.02 | Artigo | Limpeza e desmatação do terreno | m2 | 220 | 186.3
02 | Capítulo | Movimento de terras
02.01 | Artigo | Escavação para fundações em terreno compacto | m3 | 45 | 1092.96
02.02 | Artigo | Aterro compactado em camadas | m3 | 30 | 1490.4
03 | Capítulo | Betão armado
03.01 | Artigo | Betão de limpeza C12/15 | m3 | 4 | 13805.7615
03.02 | Artigo | Betão C25/30 em sapatas | m3 | 12 | 18643.662
03.03 | Artigo | Betão C25/30 em pilares e vigas | m3 | 9.5 | 18643.662
03.04 | Artigo | Betão C25/30 em lajes | m3 | 18 | 18643.662
03.05 | Artigo | Armaduras em aço A400 | kg | 4200 | 175.3704
04 | Capítulo | Alvenarias
04.01 | Artigo | Parede exterior em bloco de cimento de 15 cm | m2 | 158.58 | 2157.4596
04.02 | Artigo | Parede interior em bloco de cimento de 15 cm | m2 | 140 | 2157.4596
05 | Capítulo | Revestimentos e acabamentos
05.01 | Artigo | Reboco areado em paredes | m2 | 650 | 512.325
05.02 | Artigo | Pintura com tinta plástica, duas demãos | m2 | 650 | 558.9
05.03 | Artigo | Pavimento cerâmico, incluindo assentamento | m2 | 120 | 3477.6
06 | Capítulo | Instalações
06.01 | Artigo | Rede elétrica completa | gl | 1 | 807300
06.02 | Artigo | Rede de abastecimento de água e esgotos | gl | 1 | 596160
07 | Capítulo | Cobertura
07.01 | Artigo | Impermeabilização da cobertura com tela betuminosa | m2 | 110 | 0
Total

## Medicoes
Construtora Exemplo, Lda | [5 empty] | Orçamento
Obra: Moradia T3 — Palmarejo | [5 empty] | Data: 17/10/2026
Orçamento: Orçamento de construção (V1)
Valores em CVE
Código | Artigo / Descrição | N.º | Comprimento | Largura | Altura | Parcial
04.01 | Parede exterior em bloco de cimento de 15 cm
| Fachada principal | 1 | 12.5 |  | 3 | 37.5
| Fachada posterior | 1 | 12.5 |  | 3 | 37.5
| Fachadas laterais | 2 | 10 |  | 3 | 60
| Platibanda | 1 | 45 |  | 0.8 | 36
| Vãos de janela | -6 | 1.2 |  | 1.2 | -8.64
| Vãos de porta | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
| Total |  |  |  |  | 158.58